## Pilar
Ryhmä: | 2
Pvm | Tehtävä | Tunnit
29/10/2025 | Projektipalaveri | 3
30/10/2025 | Backend alustus | 5
2025-03-11 | Palaveri ohjaajan kanssa + valmistus | 5
2025-04-11 | Palaveri, tietokanta ja p. rakenteen alustus, dokumentaation päivittäminen | 6
2025-08-11 | Backend koodaminen | 5
2025-10-11 | Palaveri ohjaajan kanssa + valmistus | 5
2025-11-10 | Docker + CRUD (backend, postman) | 8
13/11/2025 | Tiimi palaveri, yhdistäminen ja debugging | 8
17/11/2025 | Debugging ja tilin poisto, dokumentaatio | 5
19/11/2025 | Tiimipalaveri, koodien yhd + debugging | 6
21/11/2025 | Tilin poisto turvallisesti | 5
22/11/2025 | Fav List luominen | 8
23/11/2025 | Add/Remove movie from FavList + CustomList | 8
24/11/2025 | Palaveri ohjaajan kanssa + valmistus | 3
26/11/2025 | Tiimipalaveri, koodien yhd + debugging | 5
28/11/2025 | Share Favourites, Create Custom List, Add movie to custom List | 10
2025-01-12 | Palaveri ohjaajan kanssa + valmistus | 5
2025-03-12 | Testien alustus | 7
2025-04-12 | Testit debugging | 4
2025-08-12 | Tiimipalaveri, koodien yhd + debugging | 7
2025-10-12 | Testit debugging | 8
2025-11-12 | Testit debugging | 8
15/12/2025 | Esityksen materiaalien alustus ja dokumentaation päivittäminen | 5
16/12/2025 | Dokumentaatio, vertais- ja itsearviointi, Esitys, Software testaaminen | 6
17/12/2025 | Dokumentaatio, vertais- ja itsearviointi, Esitys, Software testaaminen | 6
18/12/2025 | Estiyksen valmistautuminen, Esitys | 8
| TOTAL: | 159

## Petteri
Ryhmä: | 9
Pvm | Tehtävä | Tunnit
29/10/2025 | Projektipalveri | 4
2025-06-11 | Swagger dokumentaation alustus | 2
2025-09-11 | Wireframe suunnittelu ja luonti | 4
2025-10-11 | Sprint & Ohjaaja palveri | 6
17/11/2025 | Sprint & Ohjaaja palveri | 5
17/11/2025 | Projektirakenteen uudellen organisoiminen | 14
18/11/2025 | Sign In, Log In, JWT Authentication | 12
18/11/2025 | Ohjeistaminen authentication routes | 2
19/11/2025 | Assettejen luominen | 8
19/11/2025 | Spring Palveri + Debug | 6
20/11/2025 | Visualisen rungon luominen | 3
20/11/2025 | Css Login ja Register | 5
24/11/2025 | Sprint & Ohjaaja palveri | 2
24/11/2025 | Shop assettejen luonti | 6
25/11/2025 | Shop sivun ja toimintojen luonti | 8
26/11/2025 | Shop sivun ja toimintojen luonti | 6
27/11/2025 | Profile sivun luonti | 10
29/11/2025 | Visuaalisia parannuksia sivuille | 5
2025-01-12 | Sprint ja Ohjaajapalveri | 5
2025-05-12 | Swaggerin päivittämistä | 2
2025-06-12 | Swaggerin päivittämistä | 1
2025-08-12 | Sprint & Ohjaaja palveri | 5
15/12/2025 | Dokumentaation päivittämistä | 2
| Total | 123

## Yvonne
Ryhmä: | 9
Pvm | Tehtävä | Tunnit
29/10/2025 | Ryhmäkokous, käyttöottonkaavio suunnittelu | 3
2025-03-11 | HTML sivujen raaka versio | 6
2025-04-11 | Ryhmäkokous, wireframe, projecktin suunnittelu | 3
2025-05-11 | HTML sivujen raaka versio | 3
2025-06-11 | HTML sivujen raaka versio | 2
2025-10-11 | React alustsu, react folder rakenne, In-cinemas page, cinema top3 on front page | 9
2025-10-11 | React alustsu, react folder rakenne, In-cinemas page, cinema top3 on front page | 5
2025-12-11 | InCinemas ja elokuvat etusivulle | 6
14/11/2025 | koodit yhteen ja pienia fixauksia | 6
17/11/2025 | reviews and ratings | 10
18/11/2025 | reviews and ratings | 8
19/11/2025 | tiimipalaveri ja koodit yhteen | 3
23/11/2025 | responsive layout | 7
24/11/2025 | tiimipalaveri ja palaveri ohjaajan kanssa | 3
25/11/2025 | background image, changing with movie genre | 8
26/11/2025 | tiimipalaveri, koodit yhteen | 5
28/11/2025 | background image, make text of footer and advanced search, dark background - light color text and other way | 8
2025-01-12 | timmipalaveri, ohjaajan kanssa palaveri, koodit yhteen, debuggaminen | 6
2025-02-12 | likes ja dislikes | 6
2025-05-12 | likes ja dislikes jatkuu | 8
2025-06-12 | likes ja dislikes, parannuksia, responsiivisuus | 9
2005-07-12 | credits to likes/dislikes and reviews | 10
2025-08-12 | tiimipalaveri, palaveri ohjaajan kanssa, koodit yhteen, responsiivisuus | 6
14/12/2025 | favorite list to all pages | 4
15/12/2025 | favorites, custom list - delete a movie and delete a list | 6
16/12/2025 | documentation, prepare presentation, small fixes to code | 6
17/12/2025 | presentation preparation , evaluation, code test | 4
18/12/2025 | presentation, presentation preparation | 8
| TOTAL hours | 168

## Markku
Ryhmä: | 9
Pvm | Tehtävä | Tunnit
29.10.2025 | Projektipalaveri - suunnittelua | 3
30.10.2025 | Github organisaatio laitettu alulle | 2
11.11.2025 | Backlogin täydennystä ja frontendin koodausta (navbar)
| (sekä epäonnistunut yritys fontin muuttamiseen sivulle) | 5
12.11.2025 | Koodaamista ja tiedostojen yhdistämistä. (Backlog issue #44) | 10
13.11.2025 | Elokuvien haku etusivulta | 7
14.11.2025 | Koodien yhdistelyä. | 5
17.11.2025 | Yhdistely koodia, koodattu takaisin ominaisuuksia, jotka hävisi prosessissa. | 7
18.11.2025 | Ongelmanratkontaa DBeaverissa. Ryhmäsivun (group page) toiminnallisuuden tekoa. | 7
19.11.2025 | Group page toiminnallisuutta. Päivitys navbariin ja uuden ryhmän luoti uudella id:llä. | 5
(Sairaana ollut 20.11.-23.11. jolloin ei ole koodattu)
24.11.2025 | Group page toiminnallisuutta, group member/admin, ryhmään liittyminen. | 9
25.11.2025 | Group page toiminnallisuutta, group member/admin, ryhmään liittyminen. | 8
26.11.2025 | Yhdistetty koodia ja debugausta. Ryhmäsivun toiminnallisuuksien lisäämistä | 10
27.11.2025 | Ryhmäsivun suosikkilistan jatkamista. | 10
28.11.2025 | Ryhmäsivulle elokuvien lisääminen listaan, popup listaan lisäys. Koodien yhdistämistä ja debugausta | 7
1.12.2025 | Koodeja yhdistetty, laitettu toimivaksi ja lisätty lisää toimintoja groups sivuille. | 7
2.12.2025 | Ryhmäsivun poisto, kuvauksen lisääminen | 8
3.12.2025 | edellisen päivän jatkoa, UI:n tekoa | 9
4.12.2025 | UI:n tekoa, vihreilmoituksien lisäilyä. | 7
5.12.2025 | Responsiivisuuden korjailua | 5
7.12.2025 | responsiivisuutta ja groups UI | 3
8.12.2025 | Koodin yhdistelyä, testaamista, ryhmäpalaveri, yhdessä koodamista | 6
9.12.2025 | Koodin puskemista Railway App hostamiseen, credits lisäämistä | 10
10.12.2025 | palkintojen/creditin jatkamista, swagger päivitys, toimivan web-hostauksen siirto main branchiin | 10
15.12.2025 | Elokuvan jako toimimaan. Suora linkki, jonka voi copy/paste selaimeen | 5
16.12.2025 | Dokumentaatiota projektista (user workflow diagram) ja esityksen valmistelua. | 7
17.12.2025 | User workflow diagramin viimeistelyä ja dokumentaatiota | 7
18.12.2025 | Final documentation, speech practise and end seminar | 8
| TOTAL | 187